## Sheet1
구분 |  |  | 6월 |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월
|  |  | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주
기획 | 프로젝트 기획 | 계획 | 6월 3주: 6/22~6/28(2주)
|  | 실적 | 6월 3주: 6/22~6/28(2주)
분석 및 설계 | 프로세스 설계 | 계획 | 6월 4주: 6/28~7/5(2주)
|  | 실적 | 6월 4주: 6/28~7/5(2주)
| 화면 설계 | 계획 | 7월 1주: 7/6~7/8(1주)
|  | 실적 | 7월 1주: 7/6~7/8(1주)
| DB 설계 | 계획 | 7월 1주: 7/6~7/8(1주)
|  | 실적 | 7월 1주: 7/6~7/8(1주)
| 통합 시나리오 | 계획 | 7월 2주: 7/11~7/14
|  | 실적 | 7월 2주: 7/11~7/14
구현 | 회원 관리 | 계획 | 7월 3주: 7/15~8/5
|  | 실적 | 8월 3주: 8/16~9/30
| 판매 관리 | 계획 | 8월 2주: 8/8~8/26
|  | 실적 | 8월 3주: 8/16~9/30
| 구매 관리 | 계획 | 8월 2주: 8/8~8/26
|  | 실적 | 8월 3주: 8/16~9/30
| 커뮤니티 | 계획 | 9월 1주: 8/29~9/8
|  | 실적 | 8월 3주: 8/16~9/30
| 공지사항 | 계획 | 9월 3주: 9/13~9/23
|  | 실적 | 8월 3주: 8/16~9/30
테스트 | UI 테스트 | 계획
실적
| 통합 테스트 | 계획
실적
| 이슈 확인 | 계획
실적
| 최종 점검 | 계획
실적